冠豪高新东海大道绿化改造项目

招标文件（技术部分）

招标单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号： GH-2021-0705

编    写：聂丽萍

审    核：

编制日期：2021年06月30日

一、概述

本次招标广东冠豪高新技术股份有限公司东海大道绿化改造工程，投标方应根据招标文件所提出的苗木数量、造型和养护要求。综合考虑所有费用进行投标。

二、招标项目内容

1、工程名称：冠豪高新东海大道绿化改造工程

2、工程范围及具体招标内容：

冠豪高新东海厂区南门外两侧共计1080平方米的土地，本次招标范围拟对南门靠北侧约630米（接原右侧已做200米绿化带）外侧按现有造型种植绿化带，宽度均为6米，从市政路边缘起算。现场需按地势进行场地平整，内侧辅助种植4-5排绿植（乔木）遮挡内侧杂草，实际可结合现场踏勘。

3、参加投标单位按甲方提供的最低标准的苗木株高要求种植苗木，成交方采购种植土，种植土深度需保证苗木正常生长需要，在投标过程中，可以进行优化，使效果更美观、更经济。但优化效果需得到采购方认可。

4、冠豪在南门外值班室外提供取水点接口，由成交人负责驳接淋花管道，给排水工程可由中标人进行优化。

6、所种植的苗木3个月成活期，6个月养护期，均自验收之日起计算。

7、在养护期内，成交人有义务与采购人绿化人员交接技术要点

8、成交后，成交人应尽快进场，按双方谈判确定的平面图或经采购人确认的优化后的平面图进行施工。

- 服务要求

1、签订合同后25天内完成合同内容，所种植的苗木3个月成活期，6个月养护期，均自验收之日起计算。

2、合同签订后，即支付30%作为预付款。

3、现场按双方谈判确定的平面图或经采购人确认的优化后的平面图施工完成后，即给予初步验收，并支付至60%。

4、待三个月成活期，成活率达到95%以上，并在一周内补种后，给予支付至90%。成活期内每月至少需施肥一次、除草一次。

5、待6个月养护期结束，成活率达95%以上，并在一周内完成补种后，无杂草，造型修剪良好，即支付至100%。养护期内每月至少需施肥一次、除草一次。

6、本工程控制价为67万元，高于或等于此报价均无效。

7、采购形式：公开招标。

- 投标方要求

投标人须具备以下资格条件：

1、投标人应是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人应具备园林二级或二级以上资质，投标人应具备与园林绿化工程项目相匹配的履约能力；

3、本项目不接受联合体投标；投标单位需安排一名绿化人员每天到场养护，直至合同期满；

五、苗木要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度(cm) | 冠幅(cm) |
| 1 | 红花朱槿 | ＞650株 | 120以上 | 80以上 |
| 2 | 非洲茉莉 | ＞170株 | 100以上 | 80以上 |
| 3 | 三角梅球 | ＞170株 | 80-100 | 60以上 |
| 4 | 亮叶朱蕉 | ＞240株 | 25-30 | 20-25 |
| 5 | 双荚槐 | ＞270株 | 30-35 | 25以上 |
| 6 | 小叶龙船花 | 按造型需求 | 25-30 | 20-25 |
| 7 | 黄金叶 | ＞220株 | 25-30 | 20-25 |
| 8 | 黄金榕 | ＞1000株 | 25-30 | 20-25 |
| 9 | 草坪 | 按现场实际面积平方米 | 台湾草，满铺630米*6米范围，未种植造型处均满铺 |  |
| 10 | 水管 | 每15米一个淋花口 | DN-50给水管 |  |
| 11 | 路沿石 | 630米 |  |  |

备注：所使用的花草不限于以上品种，可以进行优化。

- 评标方式

本项目采用综合评标法，评标细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植方案 | 方案内容响应招标要求，且具体全面且清晰，科学性和可操作性强，若有优化方案更佳，按优劣评分，最高分15分，最低分0分 。 | 15 |
| 2 | 企业业绩及信誉 | 投标单位提供近三年内在湛江市内的绿化面积3000平方米以上、且合同金额30万元以上的绿化案例，且无不良履约记录，稳定的苗木供应来源，按优劣排序，本项最高得分20分，最低分0分。 | 20 |
| 3 | 工期 | 响应我司工期要求，适当优化工期，最短工期得最高分10分，仅响应我司工期得5分。工期每压缩一天加（10分/（25天-投标最短工期））分， | 10 |
| 4 | 价格 | 1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。 2.投标报价有效报价最低者得分55分，其它报价自低到高分别为47、39、31，自第四名及之后均为31分。 | 55 |
|  |  | 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。 |  |
|  | 合计 |  | 100 |

七、联系方式

1、联系人：聂丽萍  联系电话：15976828606

2、联系地址： 广东省湛江市东海岛东海大道313号综合管理部

3. 若投标人有意踏勘现场，可于2021年07月29日上午10点前到招标人公司集合，招标方将安排技术人员带领查看。